## input
Control
Activity | Menu | Button | Edit | Listbox | Combobox | Scrollbar | Static | Dialog | Total
Initial cleanup in Win30 | [5 empty] | 16 |  |  | 16
Getting NT up | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
Integrate h file changes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
Compile control modules | 6 | 1 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 50
Link into USER | 12 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 59
Enable control | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 35
Initial debug | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 8 | 8 | 24 | 136
Code completion | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 8 | 16 | 108
2nd debug phase | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 | 16 | 92
Test group interaction | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20
Final debug | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 50
Total | 109 | 47 | 105 | 109 | 49 | 47 | 41 | 115
Owner | JimA | IanJa | MikeKe | IanJa | IanJa | JimA | MikeKe | MikeKe
LOCs | 3220 | 592 | 3290 | 2922 | 788 | 1002 | 242 | 1100 | 13156